## Тема: IoT-платформа для управления инфраструктурой предприятия

## Состав команды и зоны ответственности

| Роль | Количество | Задачи |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 | Организация работы команды, составление и согласование плана, контроль сроков и комплектности, взаимодействие с заказчиком (преподавателем) |
| Аналитик | 3 | Разработка технического задания, разработка модели (глоссария) предметной области, разработка моделей бизнес-процессов, разработка модели вариантов использования, ответы на вопросы архитекторов |
| Архитектор | 2 | Разработка структуры системы, разработка модели размещения, разработка моделей интерфейсов взаимодействия и поведения системы |
| Контролёр качества | 6 | Разработка чек-листов, контроль качества артефактов проекта |

Распределение ролей

| ФИО | Роль |
| --- | --- |
| Тукалкин Владимир Александрович | Руководитель проекта |
| Анахин Егор Дмитриевич | Аналитик 1 |
| Сербиновский Юрий Михайлович | Аналитик 2 |
| Фоминых Егор Германович | Аналитик 3 |
| Клюкин Александр Вячеславович | Архитектор 1 |
| Пачев Данила Климентьевич | Архитектор 2 |
| Малахов Артём Игоревич | Контролёр качества 1 |
| Джафаров Вугар Ильгар оглы | Контролёр качества 2 |
| Охрименко Денис Игоревич | Контролёр качества 3 |
| Святохо Вадим Вячеславович | Контролёр качества 4 |
| Щербак Максим Сергеевич | Контролёр качества 5 |
| Якимова Юлия Александровна | Контролёр качества 6 |

Дорожная карта проекта по стадиям

- Этап 1. Инициация и планирование

Результаты этапа:

- согласованная тема проекта;

- устав проекта;

- план проекта с этапами и контрольными точками;

- матрица ответственности по всем артефактам.

Ответственные: Руководитель проекта.

Контрольная точка: план согласован.

Срок сдачи: 23 сентября

- Этап 2. Бизнес-анализ и формирование требований

Артефакты этапа:

- Глоссарий предметной области - Аналитик 1.

- Модель бизнес-процессов (функциональная модель и диаграмма потоков данных) - Аналитик 2, Аналитик 3.

- Модель вариантов использования - Аналитик 1, Аналитик 2.

- Функциональные требования - Аналитик 2.

- Нефункциональные требования - Аналитик 3.

- Диаграмма потоков данных – Аналитик 2.

Внутренний контроль: Контролёр качества 1 (модель вариантов использования, глоссарий), Контролёр качества 2 (модели бизнес-процессов, модель вариантов использования), Контролёр качества 3 (Диаграмма потоков данных)

Контрольная точка: требования утверждены.

Срок сдачи: 1 октября

- Этап 3. Разработка технического задания

Артефакт этапа:

Техническое задание на автоматизированную систему по ГОСТ 34.602-89, содержащее разделы:

- Общие сведения.

- Назначение и цели создания системы.

- Характеристика объекта автоматизации.

- Требования к системе.

- Состав и содержание работ по созданию системы.

- Порядок контроля и приёмки системы.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

- Требования к документированию.

- Источники разработки.

Ответственные: Аналитик 1 - Аналитик 3, сводит руководитель проекта.
Внутренний контроль: Контролёр качества 3, чек-лист не менее чем из десяти проверок.

Контрольная точка: техническое задание согласовано и утверждено.

Срок сдачи: 12 октября

- Этап 4. Проектирование: архитектура и модель данных

Артефакты этапа:

- Модель предметной области (диаграмма сущность-связь) - Архитектор 1.

- Статическая логическая информационная модель системы (диаграмма классов) - Архитектор 1.

- Структура системы и интерфейсы взаимодействия составных частей (диаграмма компонентов, диаграмма пакетов) - Архитектор 2.

- Схема функциональной структуры автоматизированной системы - Архитектор 2.

- Схема автоматизации - Архитектор 2.

- Описание комплекса технических средств - Архитектор 2.

- Схема организационной структуры - Аналитик 3 совместно с Архитектором

Внутренний контроль: Контролёр качества 4 (архитектурные диаграммы, диаграмма сущность-связь).

Контрольная точка: архитектурная основа проекта сформирована.

Срок сдачи: 19 октября

- Этап 5. Динамическое моделирование системы

Артефакты этапа:

- Диаграмма состояний - состояния устройств и переходы между ними — Архитектор 1.

- Диаграмма деятельности - алгоритмы работы системы - Архитектор 1.

- Диаграмма последовательности - взаимодействие компонентов во времени - Архитектор 2.

- Диаграмма кооперации - Архитектор 2.

- Модель размещения - Архитектор 2.

- Описание алгоритмов и постановка задач - Архитектор 1, Архитектор 2.

Внутренний контроль: Контролёр качества 5 (диаграммы последовательности, диаграммы кооперации, модели интерфейсов).

Контрольная точка: поведенческие модели завершены.

Срок сдачи: 28 октября

- Этап 6. Информационное, программное и техническое обеспечение

Артефакты этапа:

- Описание информационного обеспечения системы - Аналитик 2.

- Перечень входных и выходных сигналов и данных - Аналитик 1.

- Описание организации информационной базы - Аналитик 2.

- Описание программного обеспечения - Архитектор 1.

- Описание алгоритма (проектной процедуры) - Архитектор 1, Архитектор 2.

- Описание комплекса технических средств - Архитектор 2.

- Руководство пользователя - Аналитик 3.

- Пояснительная записка по РД 50-34.698-90 - руководитель проекта совместно со всей командой.

Внутренний контроль: Контролёр качества 5 (нефункциональные требования, безопасность, надёжность) совместно с Контролёром качества 1 - Контролёром качества 6.

Контрольная точка: проектная документация готова.

Срок сдачи: 9 ноября

- Этап 7. Документирование и применение шаблонов проектирования

Артефакты этапа:

- Описание применённых шаблонов проектирования с отражением их на диаграммах - Архитектор 1, Архитектор 2.

- Ведомость эксплуатационных документов - руководитель проекта.

- Паспорт автоматизированной системы - руководитель проекта.

- Формуляр - руководитель проекта.

Внутренний контроль: Контролёр качества 1 - 6, комплексная проверка всех типов артефактов.

Контрольная точка: полный комплект документации собран.

Срок сдачи: 16 ноября

- Этап 8. Внутренний контроль качества (внутренняя приёмка)

Порядок проведения: 16 ноября

- Каждый контролёр качества составляет чек-лист не менее чем из десяти проверок на каждый тип артефакта: техническое задание, функциональная модель, диаграмма потоков данных, диаграмма сущность-связь, диаграмма вариантов использования, диаграмма классов, диаграмма компонентов, диаграмма состояний, диаграмма деятельности, диаграмма последовательности, диаграмма размещения;

- Артефакт допускается к сдаче, если пройдено не менее восьмидесяти процентов проверок;

- Заполненный чек-лист с результатами проверок прикладывается к артефакту;

- Диаграммы одного типа сдаются комплектно, после полного завершения разработки и внутреннего контроля, а не по одной или несколько штук.

Контрольная точка: внутренняя приёмка пройдена.

Срок сдачи: 23 ноября

- Этап 9. Финал и защита проекта

Артефакты этапа:

- собранный пакет проектной документации;

- презентация проекта;

- отчёт о выполнении работ.

Ответственные: руководитель проекта (координация), вся команда.

Контрольная точка: защита проекта.

Срок сдачи: 30 ноября

Итоговый перечень артефактов

| № | Артефакт | Основание | Ответственный | Контролёр качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | ГОСТ 34.602-89 | Аналитик 1 - Аналитик 3 | Контролёр качества 1 |
| 2 | Модель бизнес-процессов | функциональная модель и диаграмма потоков данных | Аналитик 2, Аналитик 3 | Контролёр качества 2 |
| 3 | Модель предметной области | диаграмма сущность-связь | Архитектор 1 | Контролёр качества 3 |
| 4 | Функциональные требования | диаграмма вариантов использования | Аналитик 1, Аналитик 2 | Контролёр качества 4 |
| 5 | Логическая информационная модель | диаграмма классов | Архитектор 1 | Контролёр качества 5 |
| 6 | Структура системы и интерфейсы | диаграмма компонентов, диаграмма пакетов | Архитектор 2 | Контролёр качества 6 |
| 7 | Динамическая модель и алгоритмы | диаграмма состояний, диаграмма деятельности, диаграмма последовательности, диаграмма кооперации | Архитектор 1, Архитектор 2 | Контролёр качества 1 |
| 8 | Модель размещения | диаграмма размещения | Архитектор 2 | Контролёр качества 2 |
| 9 | Шаблоны проектирования | отражение на диаграммах и описание | Архитектор 1, Архитектор 2 | все контролёры качества |
| 10 | Пояснительная записка | РД 50-34.698-90 | руководитель проекта | Контролёр качества 3 |
| 11 | Глоссарий предметной области | - | Аналитик 1 | Контролёр качества 4 |
| 12 | Описание информационного обеспечения | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 2 | Контролёр качества 5 |
| 13 | Руководство пользователя | ГОСТ 34.201-89 | Аналитик 3 | Контролёр качества 6 |

Сроки сдачи

Необходимо сдавать каждый этап до даты Х 23:59 2026 года

| Этап | Срок сдачи |
| --- | --- |
| Этап 1. Инициация и планирование | 23 сентября |
| Этап 2. Бизнес-анализ и формирование требований | 1 октября |
| Этап 3. Разработка технического задания | 12 октября |
| Этап 4. Проектирование: архитектура и модель данных | 19 октября |
| Этап 5. Динамическое моделирование системы | 28 октября |
| Этап 6. Информационное, программное и техническое обеспечение | 9 ноября |
| Этап 7. Документирование и применение шаблонов проектирования | 16 ноября |
| Этап 8. Внутренний контроль качества | 23 ноября |
| Этап 9. Финал и защита проекта | 30 ноября |